附件1

山东省2016年度会计专业技术

初级资格无纸化考试工作方案

根据财政部《关于2016年度全国会计专业技术初级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2015〕17号）要求，为确保我省2016年会计专业技术初级资格无纸化考试工作顺利开展，制定如下工作方案。

一、无纸化考试组织及职责

（一）省级考试管理机构工作职责

1、制定全省无纸化考试工作方案及相关规定。

2、组织培训市级考试管理机构的考务管理和技术负责人员。

3、会同相关部门指导市级考试管理机构防范和打击考试舞弊等违法违纪行为。

4、制定全省无纸化考试应急预案。

（二）市级考试管理机构工作职责

1、负责本地区无纸化考试考务管理及组织工作。

2、设置本地区无纸化考试考点（场），组织开展考试网络设置、考试机测试和技术维护。

3、做好电力保障工作，确保考试期间电源供给。

4、组织本地区无纸化考试考务、技术、监考及其他工作人员的培训。

5、做好本地区无纸化考试服务保障、宣传及答疑工作。

6、组织防范和打击本地区考试舞弊等违法违纪行为。

7、制定本地区无纸化考试工作实施方案及考试应急预案。

二、无纸化考试考点（场）设置要求

（一）场地。市级会计考试管理机构应根据本年度报考人数合理测算考点（场）及考试机需求，充分利用现有资源和技术力量，在确保安全可控、方便考生的前提下，通过自建、共建、租用等方式安排考试机位。

考点设置应相对集中，考点原则上应设置在市区，因特殊情况确需设置在郊区的，应充分做好交通保障工作。考场灯光明亮，干净整洁；考场入口、出口通畅，方便应急疏散；消防安全达标，消防设施齐全。

（二）设备及网络。各考点互联网接入带宽达到5兆独享或光纤接入。有条件的考点可配备1个备用考场；每个考场应配备5%的备用考试机，每50台考试机配备一台签到管理机，签到管理机需连接二代身份证识别仪进行身份验证。

（三）电力保障。市级会计考试管理机构应充分考虑考试期间可能造成电力中断的各种因素，准确评估电力供应风险，积极协调有关部门，确保考试期间正常供电。每台服务器应配备可提供1小时以上供电时长的不间断电源（UPS）。同时，各考点应制定相关应急预案，配备能供应考点全部考试机正常运行的应急发电设备。

（四）

人员配备。各考点应配备主考、技术负责人及相应的机房管理员，确保技术人员在数量和能力方面均达到要求。考场按考生人数配备监考人员，考生人数在50人及以下的考场应配备2名监考人员，每增加25名考生应增加1-2名监考人员。

三、无纸化考试技术要求

（一）总体要求

1、为保证会计资格考试整体协调和数据安全，无纸化考试采用统一的考试系统、技术标准和数据接口，实现报名管理、题库管理、无纸化考试、网上评卷、成绩管理等子系统兼容。

2、系统部署采用省级与考点分级部署的方式，试题下载、数据上传通过互联网与省级服务器连接。无纸化考试系统（无纸化考试答题模块）采用B/S（浏览器/服务器）结构，考点服务器与考试机组建独立局域网，考试机与考点服务器数据实时同步，答题信息及时加密备份。

3、服务器、客户端电脑必须在考前保证系统干净、无病毒，所需软件完备。服务器尽量不安装还原卡或将还原卡设置为无效模式，考试机在设置好后建议加上还原卡等保护措施以便于管理。

（二）网络要求

1、无纸化考试下载试题、上传数据时需接入互联网，网络带宽应达到5兆独享或光纤接入。

2、考点服务器与考试机组建独立局域网，考试系统适用TCP/IP协议的网络，同一考场内的考试机设为同一IP段，所有考试机与服务器应至少以局域网100M网速相连，考试机之间不得建立共享，每个考试机必须有独立登录用户，设置独立权限。

3、路由器、交换机、防火墙等网络设备应为市场主流产品，并配置备用设备。

4、考点至少配备一台能够连通互联网的计算机。

（三）服务器要求

3000-5000人规模，服务器配置要求如下：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | CPU 至强8核2.4GHz，2颗以上 内存32G以上 硬盘300G*4以上 raid5 Windows server 2008 R2/Windows server 2003 SP2 | 3 |
| UPS | 能保证服务器1个小时供电 | 2 |

1000-3000人规模，服务器配置要求如下：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | - CPU 至强6核2.4GHz，2颗以上 - 内存32G以上 - 硬盘300G*4以上 - Windows server 2008 R2/Windows server 2003 SP2 | 3 |
| UPS | - 能保证1个小时供电 | 1 |

200-1000人规模，服务器配置要求如下：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | - CPU 至强4核2.4GHz，2颗以上 - 内存16G以上 - 硬盘300G*4以上 Windows server 2008 R2/Windows server 2003 SP2 | 2 |
| UPS | - 能保证1个小时供电 | 1 |

200人以下规模，服务器配置要求如下：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | - CPU 型号：Intel 酷睿 i7 920 - CPU频率：2.66GHz - 内存容量：8GB DDR3 1600MHz - 硬盘容量：500G 7200转，SATA Windows server 2003/Windows server 2003 SP2 | 2 |
| UPS | 能保证1个小时供电 | 1 |

笔记本电脑作为服务器的，配置要求如下：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | - CPU 型号：Intel 酷睿i7 3610QM - CPU主频：2.3GHz - 内存容量：8GB DDR3 1600MHz - 硬盘容量：500G，SATA Windows server 2003/Windows server 2003 SP2 | 2 |

（四）签到管理机要求

| 项目 | - 配置要求 |
| --- | --- |
| CPU | - 主频双核 2.0GHz及以上 |
| 内存 | - 1GB及以上，推荐2GB |
| 硬盘 | - 10G以上空闲空间，无还原卡保护或关闭还原卡保护功能 |
| 显示分辨率 | - 1024*768及以上 |
| 网卡 | - 100M双工网卡一个 |
| USB2.0接口 | - 至少两个 |
| 操作系统 | - Windows XP SP3、Windows Server 2003、Windows 7和Windows 8，推荐Windows 7 |
| 系统环境 | - 关闭防火墙（含操作系统自带的防火墙），安装监考软件时如杀毒软件阻止，应选择“允许通过” |
| 局域网要求 | - 和本考场考生考试机在一个局域网内，IP地址在同一网段 |
| 互联网要求 | - 防火墙要允许FTP协议的数据流通过 |
| UPS | - 在供电功率为500W以上的情况下能提供15分钟以上供电时长 |

（五）考试机要求

建议配置如下：

| 项目 | - 配置要求 |
| --- | --- |
| CPU | - Intel 酷睿 双核 2.0GHz |
| 内存 | - 1G以上 |
| 硬盘 | - 80G以上 |
| 操作系统 | - Windows XP SP3、Windows 7 |
| 显示器 | - 19寸液晶，分辨率至少1280*1024 |
| 浏览器 | - IE8/IE9/IE10 |

最低配置如下：

| 项目 | - 配置要求 |
| --- | --- |
| CPU | P4 2.0 GHz |
| 内存 | 1GB |
| 硬盘 | 系统盘剩余空间2G |
| 操作系统 | Windows XP、Windows 7 |
| 显示器 | 分辨率1024*768以上彩色显示器 |
| 浏览器 | IE6/IE7/IE8/IE9/IE10 |

（六）视频监控要求

1、各考场应配置监控设备，建议采用市场主流产品。

2、调整考场内各摄像头的监控范围，确保考场无盲区，调节摄像头图像，使得清晰度达到设备最佳。条件允许的考场，每100台（及以下）考试机应配置一台带云台、360度旋转、650线高速摄像头，实时监控、抓拍考场情况。

3、做好考试期间监控设备的录像工作，于考试结束后一周内上传至自己创建的百度云盘，并将账号、密码报省财政厅会计处，录像文件应保存3个月以上。

4、监控设备显示器应放在考场外的其他适当地点。如果条件允许，配置专用考点总控室，可同时监控所有考场的实时情况，能切换每个考场的声图信息到主画面，能手动锁定到每个考生的细节情况。声图信号稳定、清晰、同步。

5、如果条件允许，监控设备应能够接入互联网，可授权外网用户对每个考场进行巡考、录像。考点应安装防火墙,确保考点硬盘录像机接在本考点防火墙内，并做好相应安全措施，防止他人非法盗取、篡改或删除监控录像数据。

四、无纸化考试培训要求

省级考试管理机构负责组织市级考试管理机构考务管理和技术负责人员的培训。市级考试管理机构负责组织本地区考试工作人员的相关培训，培训前应制作好培训视频和培训手册，统一培训标准，并对机房管理和监考人员等进行有针对性的分类培训，确保培训到位。培训应结合模拟演练使相关人员熟练掌握各类操作，具备灵活应变和处理突发事件的能力。

（一）培训各市考务管理人员和考点技术负责人员

|  | 考务培训 | 技术培训 |
| --- | --- | --- |
| 培训时间 | 考前1个月 |  |
| 主讲人 | 省级考试管理机构、软件公司 | 软件公司 |
| 培训对象 | 各市考务管理人员、考点主考 | 考点技术负责人员 |
| 培训内容 | 工作职责、考务流程、考务整体安排、考点（场）布置 | 系统操作流程、系统部署和系统操作 |
| 培训资料 | 电子资料、纸质资料、视频资料、软件模拟练习系统 |  |
| 培训方式 | 培训讲解、模拟操作及答疑 |  |
| 培训要求 | 了解考务整体安排，掌握考务流程并明确工作职责 | 熟练掌握考试流程、系统部署和系统操作 |

（二）培训机房管理人员、监考人员

|  | 考务培训 | 技术培训 |
| --- | --- | --- |
| 培训时间 | 考前1周 |  |
| 主讲人 | 市级考务管理人员、考点主考、软件公司 | 软件公司、考点（场）技术负责人 |
| 培训对象 | 考点所有工作人员，机房管理人员、监考人员及相关工作人员 | 监考人员 |
| 培训内容 | 工作职责、考务整体安排、考点考场的布置 | 考试软件系统操作、异常情况处理办法和常见问题解答 |
| 培训资料 | 电子资料、纸质资料 | 电子资料、纸质资料、视频资料、软件模拟练习系统 |
| 培训方式 | 培训讲解、模拟操作及答疑 | 培训讲解、模拟操作及答疑 |
| 培训要求 | 了解考务整体安排，掌握考务流程并明确工作职责 | 掌握软件系统操作和异常情况处理办法 |

五、无纸化考试工作流程

（一）考前测试

市级考试管理机构要尽快落实考点（场），完成设备采购、安装、调试等工作。4月上旬省级考试管理机构组织各考点（场）进行系统压力测试、联网模拟测试，检查网络环境及软、硬件设备。

（二）网上编排考场，核发准考证

省、市两级考试管理机构通过网上编场子系统完成考点、考场的设定，在规定时间公开网上打印准考证链接，方便考生通过互联网打印准考证。

（三）考前检查和封场

1、考前1周，市级考试管理机构组织检查本地区考前准备情况，包括考场配置、技术人员配备、供电及网络保障情况等。

2、与供电部门协调，签订供电协议，确保考试期间正常供电。

3、考前1天，各考点（场）完成环境布置等工作。具体如下：

（1）考点入口处醒目张贴（悬挂）考试横幅；

（2）考点入口至考场路途中设置明显的路标指示；

（3）考点设置考场分布图；

（4）考场门口张贴门贴，包括考点名称和考场名称；

（5）考场内设置物品指定存放处，并张贴标志；提醒考生手机关机存放在指定存放处，只能带身份证和准考证进入考场；

（6）考试机上张贴（显示）座位号。

4、考点根据考场分布情况，设置候考区域，安排相关人员组织考生候考，维持考试秩序。

5、完成考试软件系统安装和调试，使用考试系统完成至少一次模拟测试和环境检查，重点检查服务器、考试机、网络环境等，确保系统运行正常。

在上述工作完成后,考点主考和技术负责人员确认无误后签字（盖章）封场。

（四）试卷接收

考点通过无纸化考试系统将电子试卷导入考点服务器。

（五）考试实施

各考点（场）组织考生进行电子签到后入场；考生登录无纸化考试系统进行答题，作答完毕后提交答题信息。考试科目将在考生登录答题系统时随机抽取，考生在提前交卷或用完该科目的规定作答时间后，系统将进入下一科目答题界面，不能再返回上一科目的作答界面，即两个考试科目的考试时间不能相互借用。具体操作如下：

| 时间 | 序号 | 考试操作规程 |
| --- | --- | --- |
| 考前 90 分钟 | 1 | 主考、机房管理员及其他相关人员到达考试现场，再次明确各自职责，并按要求佩戴工作证件。 |
|  | 2 | 机房管理员开启考场所有计算机，将所有考试机设定为“进入等待登录界面”。 |
| 考前 60 分钟 | 3 | 监考人员到位，下发演算用纸和演算用笔。 |
|  | 4 | 监考人员检查、准备签到系统，等待考生入场。 |
| 考前 30 分钟 | 5 | 监考人员组织考生有序入场，并进行电子签到并核对身份。 |
|  | 6 | 考生入场后对号入座，入座后将证件统一放置于桌面上方,以备核查。 |
|  | 7 | 考生登录考试软件。 |
|  | 8 | 考生登录系统后，在考试机上认真阅读《重要提示》 |
| 考前 10 分钟 | 9 | 监考人员宣读《考生须知》。 |
|  | 10 | 监考人员在考试管理机上密切关注考生登录状态。 |
| 考 试 开 始 | 11 | 开考时间到，监考人员宣布考试开始，提醒考生开始答题。 |
|  | 12 | 监考人员在考试管理机上密切关注考试状态。 |
|  | 13 | 监考人员逐一核对考生本人与准考证、身份证上的照片是否相符，核对考试软件中显示的考生照片、姓名、准考证号是否与身份证、准考证相符。 |
|  | 14 | 监考人员于考试结束前15分钟提醒考生注意控制答题时间。 |
| 考 试 结 束 | 15 | 考试结束时间到，系统自动结束考试，自动回收考生答题数据并做加密处理。 |
|  | 16 | 监考人员使用系统核查考生答题信息，核查无误后上传考试加密数据。 |
|  | 17 | 监考人员组织考生有序离场。 |

（六）数据上传

1、上报当场考试数据。考后30分钟内，各考点利用考试系统将考试数据备份，并将该考试数据备份上传至省级服务器。

2、上报本地区当天考试数据。每天19:00前，省级考试管理机构汇总本地区当天考试数据，并上报至部级考试管理机构。

3、上报本地区所有考试数据。考试结束后1周内，省级考试管理机构汇总本地区所有批次考试数据，在检查数据完整性、进行违规违纪处理后，上报至部级考试管理机构。

六、无纸化考试工作时间安排

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2月底前 | 1.省级考试管理机构印发《山东省2016年度会计专业技术初级资格无纸化考试工作方案》。 2.各市级考试管理机构落实无纸化考试考点、考场及机位。 |
| 3月15日前 | 各市级考试管理机构上报本地区无纸化考试考点、考场及考试批次情况。 |
| 3月底前 | 设备采购、安装、调试就绪。 |
| 4月上旬 | 1.省、市级考试管理机构会同软件公司组织各考点（场）进行系统压力测试、联网模拟测试。 2.公布准考证打印时间 |
| 4月下旬 | 1.召开全省考务工作会议，对无纸化考试系统进行培训。 2.完善应急预案。 3.完成无纸化考试网上编排考场工作。 |
| 5月12-13日 | 1.再次进行网络测试，对考场网络、服务器、考试机进行检查、测试。 2.完成对考点（场）的布置工作，测试通过后封场。 |
| 考试期间 | 组织无纸化考试。 |

七、市级考试管理机构与软件服务公司合作模式

在确保全国考试系统统一的基础上，各市自行确定软件公司服务模式。各市可以直接聘请软件公司技术人员全程现场服务，也可以让软件公司培训本市考点技术人员，或采取其他服务模式。采取非现场服务模式的，各市与软件公司自行商定服务费用，并承担相应系统运行安全及试题保密等责任。