附件1

2018年对口单招信息上报与下发工作安排

一、向省教育考试院高招处报送以下材料

1.2017年10月25日前，各市招办按规定格式报送报名点联系人情况表（纸质盖章扫描件、EXCEL电子表格），并在对口单招管理系统中注册报名点联系人信息；

2.2017年12月22日前，各专业联考委报送专业技能考试实施方案、考点与时间安排表。

3.2017年12月25日前，各牵头院校报送转段升学考核领导小组名单和考核方案。

4.2017年12月29日前，各市招办在对口单招管理系统中上传已接收并审核过的《享受奖励与照顾政策考生情况登记表》、相关证明材料（纸质盖章扫描件），通过OA报送《享受奖励与照顾政策考生信息统计表》（纸质盖章扫描件、EXCEL电子表格）。

5.3月23日前，各市招办报送文化统考考点情况表，包括考点名称、地址、负责人姓名、固定电话、手机等信息。

6.3月23日前，各专业联考委报送盖章后的专业技能考试成绩统计表二份，装订并盖章后的专业技能考试成绩册一本。

7.4月10日前，各市招办报送保密室值班安排表与接卷人员名单。

8.4月10日前，各市招办在对口单招管理系统中上传2018年省技能大赛获奖选手与“三创”优秀学生（干部）的《享受奖励与照顾政策考生情况登记表》（纸质盖章扫描件），通过OA上报该部分考生的《享受奖励与照顾政策考生信息统计表》（纸质盖章扫描件、EXCEL电子表格）。

9.4月27日前，各专业联考委报送专业技能考试工作总结。

10.5月上旬，各牵头院校报送考核合格的转段升学拟录取名单。

11.5月31日前，各牵头院校报送中职学生转段升学工作总结。

12.6月30日前，各市招办报送对口单招工作总结。

二、向省教育考试院网络信息中心报送以下信息

1.3月23日前，各市招办报送文化统考考试编排方案。

2.3月23日前，各专业联考委将专业技能考试成绩库导入网上管理系统。

3.4月22日前，各市招办上报体检信息库。

4.5月上旬，各牵头院校将考核合格的转段升学学生考核信息库导入网上管理系统。

三、省教育考试院下发相关数据和材料

1.2017年11月20日前，各专业联考办下载报名数据。

2.2017年11月30日前，各牵头院校下载转段学生报名库。有关中职校报送纸质盖章材料至牵头院校，同时，还需将转段学生中职入学时的录取名册复印件报牵头院校审核。

3.2月22日前，向转段升学牵头院校反馈第一批上报的享受奖励政策的转段学生情况审核结果。

4.3月27日前，下发文化统考考场编排库。

5.3月28日前，下发专业技能考试成绩库至各市招办。

6.4月10日前，下发考生动态口令卡。

7.5月初，转段升学牵头院校下载考生文化统考成绩。

附件2

2018年普通高校对口单招科目组与专业技能方向代码表

| 科目组 |  | 专业技能方向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 |
| 11 | 建 筑 | 111 | 测量+抹灰 |
|  |  | 112 | 测量+钢筋 |
| 12 | 机 械 | 121 | 车工 |
|  |  | 122 | 钳工 |
| 13 | 机电一体化 | 131 | 车工+电工 |
|  |  | 132 | 钳工+电工 |
| 14 | 电子电工 | 140 | 电子电工 |
| 15 | 计算机应用 | 150 | 计算机应用 |
| 16 | 化 工 | 160 | 化工 |
| 17 | 农 业 | 171 | 种植 |
|  |  | 172 | 养殖 |
| 18 | 财 会 | 180 | 财会 |
| 19 | 市场营销 | 190 | 市场营销 |
| 20 | 旅游管理 | 201 | 基础+宴会摆台 |
|  |  | 202 | 基础+导游服务 |
| 21 | 艺 术 | 211 | 艺术设计 |
|  |  | 212 | 音乐教育 |
|  |  | 213 | 播音主持 |
|  |  | 214 | 影视表演 |
|  |  | 215 | 舞蹈编导 |
| 22 | 烹 饪 | 220 | 烹饪 |
| 23 | 汽 车 | 230 | 汽车 |
| 24 | 纺织服装 | 240 | 纺织服装 |
| 25 | 体 育 | 250 | 体育 |
| 26 | 食 品 | 260 | 食品 |
| 27 | 药 品 | 270 | 药品 |

附件3

2018年对口单招工作日程

| 月份 | 日期 | 工作内容 | 负责或协办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下为2017年工作 |  |  |  |
| 十月 | 20日前 | 召开2018年普通高校对口单招工作会议 | 高招处、网信中心、各市招办、各专业联考委、牵头院校 |
|  |  | 印发《2018年普通高校对口单独招生工作实施办法》 | 高招处 |
|  | 25日前 | 在对口单招管理系统中注册报名点联系人信息，报送报名点联系人情况表（纸质盖章扫描件、EXCEL表格） | 各市招办、中职校、网信中心、高招处 |
|  | 25日前 | 进行对口单招、转段升学与面向中职学生注册入学宣传 | 办公室、高招处、各市、县招办（教育局职教部门）、中职校、有关院校 |
|  | 29-31日 | 报名资格审核，考籍确认，采集考生姓名、身份证号、照片等自然信息 | 各市、县招办（教育局职教部门）、中职校 |
| 十一月 | 1-4日 | 1日起网上报名、现场确认，生成考生号，打印不参加文化统考考生带有考生号的报名信息表，并发放给考生 | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关中职校、网信中心、高招处 |
|  | 20日前 | 下载带有考生号的报名信息库，报名点打印报名考生名册 | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关牵头院校、网信中心 |
|  |  | 下发各市及报名点联系方式至联考办，联考办下载考生报名信息库 | 网信中心、高招处、各专业联考办 |
|  | 30日前 | 牵头院校下载并检查转段学生报名库，中职校将纸质盖章材料、转段学生录取名册报牵头院校 | 中职校、各牵头院校 |
| 十二月 | 22日前 | 报送专业技能考试实施方案、考点与时间安排表 | 各专业联考办、高招处 |
|  | 25日前 | 报送转段升学领导小组名单和考核方案 | 牵头院校 |
|  | 29日前 | 在对口单招管理系统中上传《享受奖励与照顾政策情况登记表》、相关证明材料 (纸质盖章扫描件) ，通过OA报送《奖励与照顾考生信息统计表》（纸质盖章扫描件、EXCEL电子表格） | 各市招办、高招处 |
| 一月 | 5日前 | 公布各专业技能考试考点与时间安排 | 高招处、办公室、各市招办、各专业联考办 |
| 以下为2018年工作 |  |  |  |
| 二月 | 22日前 | 向牵头院校反馈符合转段奖励政策考生名单 | 高招处 |
| 三月 | 3月1日-4月15日 | 组织并完成体检工作 | 各市招办、有关中职校 |
|  | 各专业技能考试开考前 | 组织进行考务工作人员培训，安排考场，做好考前各项准备 | 各专业联考办、技能考点学校 |
|  |  | 组织考生到各专业考点报到，缴纳专业技能考试费、领取准考证 | 各市教育局、有关中职校、各专业联考办、技能考点学校 |
|  | 10-18日 | 全省对口单招专业技能考试 | 各专业联考办、高招处、厅职教处 |
|  | 中旬 | 召开文化统考考务会 | 高招处、网信中心、各市招办 |
|  | 23日前 | 上报文化统考考试编排方案、考点情况表 | 各市招办、网信中心、高招处 |
|  | 23日前 | 专业技能考试评分、合分、成绩处理 | 各专业联考办、技能考点学校 |
|  |  | 将专业技能考试成绩库导入网上管理系统，报送盖章后的专业技能考试成绩统计表二份与装订并盖章后的考生专业技能考试成绩册一本 | 各专业联考委、网信中心、高招处 |
|  | 27日前 | 下发文化统考考场编排库 | 网信中心、各市招办 |
|  | 下旬 | 领取考试证、防伪标记、诚信考试承诺书等考务资料 | 各市招办 |
|  | 28日前 | 下发专业技能考试成绩 | 网信中心、高招处、办公室 |
|  | 30日前 | 汇总、检查试卷需要数，发市招办核对 | 高招处、各市招办 |
|  |  | 上报专业技能考试查分考生名单 | 各市招办、高招处 |
| 四月 | 2日 | 下发专业技能考试查分考生名单至各专业联考办 | 高招处、各专业联考办 |
|  | 4日前 | 专业技能考试查分 | 各专业联考办 |
|  |  | 试卷、答题卡需要数报印刷厂 | 高招处 |
|  | 4日 | 上报专业技能考试查分结果 | 各专业联考办、高招处 |
|  |  | 反馈专业技能考试查分结果 | 高招处、各市招办 |
|  | 10日前 | 下发动态口令卡 | 网信中心、各市招办、中职校 |
|  |  | 上报保密室值班安排表与接卷人员名单 | 各市招办、高招处 |
|  |  | 在对口单招管理系统中上传2018年省技能大赛获奖选手与“三创”优秀学生（干部）的《享受奖励与照顾政策情况登记表》（纸质盖章扫描件），通过OA报送该部分考生的《享受奖励与照顾政策考生信息统计表》（纸质盖章扫描件、EXCEL电子表格） |  |
|  |  | 向各市拨付文化统考费用 | 高招处、院办 |
|  | 13日前 | 打印文化统考考试证等，召开考务培训会议，做好文化统考的考前各项准备工作 | 各市招办、考点学校 |
|  | 16日前 | 全省试卷保密室及电子监控考场网上巡查系统 | 网信中心、各市招办、考点学校 |
|  | 17日 | 领取文化统考试卷、答题卡 | 印刷厂、高招处、各市招办 |
|  | 20日前 | 上报体检电子信息 | 各市招办、网信中心 |
|  | 21-22日 | 全省对口单招文化统考 | 高招处、各市招办 |
|  | 23日 | 送文化统考卷（卡） | 高招处、南农大、各市招办 |
|  | 25日 | 网上模拟填报志愿 | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关中职校、网信中心、高招处 |
|  | 26-28日 | 网上填报志愿 |  |
|  | 27日前 | 上报专业技能考试工作总结 | 各专业联考委 |
|  |  | 公示2018年享受奖励与照顾政策考生名单 | 省教育考试院 |
|  | 29日前 | 文化统考阅卷 | 南农大、高招处、网信中心 |
| 五月 | 月初 | 转段升学牵头院校下载转段升学考生文化统考成绩 | 牵头院校、高招处、网信中心 |
|  | 上旬 | 上报转段升学拟录取名单、数据库和有关考核数据 | 牵头院校、高招处、网信中心 |
|  | 上旬 | 对口单招划线 | 网信中心、高招处 |
|  |  | 下发文化统考成绩 | 网信中心、高招处、办公室、各市招办 |
|  |  | 上报文化统考查分考生名单 | 各市招办 |
|  |  | 文化统考查分 | 南农大、高招处 |
|  |  | 文化统考查分结果反馈 | 高招处、各市招办 |
|  | 中旬 | 对口单招、转段升学录取 | 高招处、网信中心、有关招生院校 |
|  | 21-23日 | 面向中职学生注册入学录取 | 高招处、网信中心、有关招生院校 |
|  | 31日前 | 报送中职学生转段升学工作总结 | 转段升学牵头院校 |
| 六月 | 30日前 | 整理、归档各项工作资料和数据 | 高招处、网信中心 |
|  |  | 上报对口单招本年度工作总结 | 各市招办 |

附件4

2018年中职学生转段升学考核信息库结构标准

库名：年份（2位）+ ZDKHLQ +院校代码（4位）.DBF

| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kjh | Char（12） | 考籍号 | 是 |
| 2 | xm | Char（24） | 姓名 | 是 |
| 3 | Kmzdm | Char（2） | 科目组代码 | 是 |
| 4 | Kmzmc | Char（24） | 科目组名称 | 是 |
| 5 | km1cj | Char（3） | 科目一成绩 （以下有几门成绩填几门）（整数） | 是 |
| 6 | Km1mc | Char（30） | 科目一名称 | 是 |
| 7 | Km2cj | Char（3） | 科目二成绩 （整数） | 否 |
| 8 | Km2mc | Char（30） | 科目二名称 | 否 |
| 9 | Km3cj | Char（3） | 科目三成绩 （整数） | 否 |
| 10 | Km3mc | Char（30） | 科目三名称 | 否 |
| 11 | Km4cj | Char（3） | 科目四成绩 （整数） | 否 |
| 12 | Km4mc | Char（30） | 科目四名称 | 否 |
| 13 | Km5cj | Char（3） | 科目五成绩 （整数） | 否 |
| 14 | Km5mc | Char（30） | 科目五名称 | 否 |
| 15 | Km6cj | Char（3） | 科目六成绩 （整数） | 否 |
| 16 | Km6mc | Char（30） | 科目六名称 | 否 |
| 17 | Km7cj | Char（3） | 科目七成绩 （整数） | 否 |
| 18 | Km7mc | Char（30） | 科目七名称 | 否 |
| 19 | Km8cj | Char（3） | 科目八成绩 （整数） | 否 |
| 20 | Km8mc | Char（30） | 科目八名称 | 否 |
| 21 | Zf | Char（3） | 总分（整数）（km1至km8之和） | 是 |
| 22 | Skcsf | Char（3） | 术科测试分 （技能测试成绩） | 否 |
| 23 | Yxdh | Char（4） | 院校代号 （四位省标） | 是 |
| 24 | Yxmc | Char（40） | 院校名称 | 是 |
| 25 | Zydm | Char（6） | 专业代码（国标） | 是 |
| 26 | Zymc | Char（40） | 专业名称 | 是 |
| 27 | Ccdm | Char（1） | 层次代码 （1本科，2专科） | 是 |
| 28 | Xz | Char（1） | 学制 | 是 |
| 29 | Zzxxmc | Char（40） | 中职学校名称 | 是 |
| 30 | Zzzymc | Char（40） | 中职专业名称 | 是 |
| 31 | bz | Char（30） | 备注 | 否 |

说明：1.科目成绩：指考核方案中的课程考试成绩，由各牵头院校按顺序列入第6－21项，列入的考试成绩最少1门，最多8门。

2.总分：指考生所有课程考试成绩之和，不能小于0分，或大于1000分。

3.术科测试分：指在考核过程中的技能测试成绩。有技能测试成绩则填写，无则不填。

4.仅上报考核合格并被录取的考生信息。

5.牵头院校须在规定时间内将转段升学考核录取信息库导入网上管理系统，并将纸质盖章材料报送省教育考试院。

抄送：教育部高校学生司，省教育厅办公室、发规处、职教处、体

卫艺处，省体育局，各市、县（市、区）教育局。

江苏省教育考试院办公室            2017年10月20日印发